,,ZATWIERDZAM"                                                   Międzyrzec Podlaski, dn. 28.06.2024 roku.

Komendant Komisariatu Policji

w Międzyrzecu Podlaskim

młodszy inspektor Robert Cybulski

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO   DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 1

na okres od  01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W ramach prowadzonych obserwacji własnych, a także analizy zdarzeń  w rejonie służbowym numer 1, dokonanych na podstawie SWD i KMZB problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest  problematyka obejmująca osoby żebrzące. Główne miejsca gromadzenia się osób żebrzących to położony w centrum miasta Plac Jana Pawła II, gdzie przy głównych ciągach komunikacyjnych osoby przesiadujące na ławkach proszą o pieniądze na alkohol a także parkingi sklepów „Lidl” i „Biedronka” przy ul. Warszawskiej. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że są to głowie osoby nadużywające alkoholu, mające niechęć do podjęcia pracy zarobkowej, często wulgarne i natarczywe.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Powstały plan działania priorytetowego ma na celu wyeliminowanie zjawiska żebractwa w rejonach dużych skupisk ludzi tj. centrum miasta oraz rejony sklepów wielkopowierzchniowych, poprawi to wizerunek miasta Międzyrzec Podlaski oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Kierowanie w omawiany rejon patroli ZPI, celem ujawniania osób żebrzących. Termin realizacji do 31.12.2024 roku.

- Skierowanie pisma do Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia.	Umieszczenie na tablicy ogłoszeń informacji o założeniach planu priorytetowego. Termin realizacji do 31.08.2024 roku.

- Skierowanie pisma do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia. Spotkania z osobami dotkniętymi problemem żebractwa. Termin realizacji do 31.12.2024 roku.

- Skierowanie pisma do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia. Spotkania z osobami dotkniętymi problemem żebractwa. Termin realizacji do 31.12.2024 roku.

- Spotkania z kierownikami placówek sklepów wielkopowierzchniowych, celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowania zjawiska żebractwa z terenów przysklepowych. Termin realizacji do 31.12.2024 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski - podjęcie współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia, umieszczenie informacji o założeniach planu priorytetowego na tablicy ogłoszeń.

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – rozmowy w trakcie spotkań z osobami uzależnionymi o innych sposobach zarabiania pieniędzy, odpowiedzialności karnej za wykroczenie z art. 58 kodeksu wykroczeń.

- Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim – rozmowy z osobami dotkniętymi problemem żebractwa.

- Kierownicy sklepów Lidl i Biedronka przy ul. Warszawskiej 36 w Międzyrzecu Podlaskim oraz właściciele sklepów mało powierzchniowych – spotkania na temat możliwości i sposobów ograniczenia zjawiska żebractwa.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji Biała Podlaska – zakładka ,,Dzielnicowi Międzyrzec Podlaski".

- Lokalny portal informacyjny Międzyrzec.info

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski.

- Informator miejski „Samorządowiec Międzyrzecki”

- Miesięcznik „Gościniec Bialski”.

młodszy aspirant Tobiasz Majszak

(stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)