,,ZATWIERDZAM"                                                  Międzyrzec Podlaski, dn. 28.06.2024 roku.

Komendant Komisariatu Policji

w Międzyrzecu Podlaskim

młodszy inspektor Robert Cybulski

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO   DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 3

na okres od  01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W ramach prowadzonych obserwacji własnych, a także analizy zdarzeń w rejonie służbowym numer 3 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest  problematyka obejmująca przeciwdziałanie zjawiskom nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami osobowymi polegającym na przewożeniu dzieci w pojazdach niezgodnie z przepisami oraz niestosowaniu się do znaków pionowych i poziomych w rejonie Szkoły Podstawowej numer 2 w Międzyrzecu Podlaskim

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Powstały plan działania priorytetowego ma na celu wyedukować rodziców pod kątem prawidłowego przewożenia ich pociech wszelkiego rodzaju pojazdami oraz przedstwienie konsekwencji prawnych  wynikających z nieprzestrzegania przepisów drogowych dotyczących przewożenia dzieci. Zakłada się, przeprowadzenie spotkań z dziećmi klas 1-8 na temat podstawowych zasad ruchu drogowego oraz z rodzicami dzieci klas przedszkolnych oraz klas 1-3  mających na celu podniesienie świadomości rodziców o konsekwencjach prawnych i skutkach wypadków z udziałem dzieci, które były przewożone w sposób nieprawidłowy, a w dalszym działaniu ujawnienie wykroczeń i ich represja dot. nieprawidłowego przewożenia dzieci w pojeździe.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Systematyczne kontrole rejonu Szkoły Podstawowej numer 2  w Międzyrzecu Podlaski przy ul. Partyzantów. Termin realizacji do 31.12.2024 roku.

- Skierowanie wniosku do Szkoły Podstawowej numer 2 w Międzyrzecu Podlaskim z informacją o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego oraz prośbą o zorganizowanie cyklu prelekcji dla rodziców szkoły z zakresu odpowiedzialności prawnej za wykroczenia w ruchu drogowym. Termin realizacji do 30.07.2023 roku.

- Skierowanie wniosku do Szkoły Podstawowej numer 2 w Międzyrzecu Podlaskim z  prośbą o zorganizowanie cyklu prelekcji dla uczniów rodziców klas przedszkolnych mających na celu podniesienie świadomości rodziców o konsekwencjach prawnych i skutkach wypadków z udziałem dzieci które były przewożone w sposób nieprawidłowy. Termin realizacji do 31.07.2024 roku.

- Publikacja artykułu dotyczącego założeń planu priorytetowego na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej numer 2 w Międzyrzecu Podlaskim. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. Termin realizacji do 31.08.2024 roku.

- Zorganizowanie cyklu prelekcji dla rodziców oddziałów przedszkolnych, a także rodziców klas 1-3. Termin realizacji do 30.10.2024 roku.

- Zorganizowanie cyklu prelekcji dla uczniów klas 1-8 o tematyce dotyyczącej zasad ruchu drogowego. Termin realizacji do 30.10.2024 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Szkoła Podstawowa numer 2 w Międzyrzecu Podlaskim – pomoc przy organizowaniu spotkań.

- Pedagodzy szkolni organizacja spotkań z uczniami.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji  o działaniu priorytetowym.

- Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w  Białej Podlaskiej – zakładka ,,Dzielnicowi Międzyrzec Podlaski".

- Lokalny portal informacyjny Międzyrzec.info

- Tablica ogłoszeń Szkoły Podstawowej numer 2  Międzyrzecu Podlaskim

- Informator miejski „Samorządowiec Międzyrzecki”

- Portal informacyjny Biała24

młodszy aspirant Barbara Krupska

(stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)