,,ZATWIERDZAM"                                                  Międzyrzec Podlaski, dn. 28.06.2024 roku.

Komendant Komisariatu Policji

w Międzyrzecu Podlaskim

młodszy inspektor Robert Cybulski

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 4

na okres od  01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest nieprawidłowe oznaczenie posesji numerami porządkowymi w miejscowości Jelnica. Brak lub nieprawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym powoduje dłuższy czas dojazdu służb ratunkowych, co jest realnym zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców wskazanej miejscowości. Obecnie w miejscowości Bereza znajduje się około 170 posesji z których około zaledwie 75% posiada prawidłowe oznaczenie. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych spostrzeżeń oraz informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim, z których wynika, że szczególnie o zmroku utrudnione jest szybkie dotarcie służb ratunkowych na miejsce zdarzenia z powodu braku oznakowania posesji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Poprawa świadomości lokalnej społeczności przez co doprowadzenie do zwiększenia ilości prawidłowo oznakowanych posesji. Podstawą oceny realizacji planu priorytetowego będzie  doprowadzenie do oznaczenia nie mniej niż 40 % dotychczas nieoznaczonych posesji numerem porządkowym na terenie w/w miejscowości.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Rozmowa informująca o działaniach planu priorytetowego Proboszcza Parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim informującego parafian o konieczności i potrzebie oznakowania swoich posesji oraz o konsekwencjach wynikających z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

- Skierowanie pisma do Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, Stanowisko ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego w sprawie podjęcia współpracy mającej na  celu ograniczenia występowania zagrożenia do dnia 31.07.2024 roku.

- Skierowanie pisma do Sołtysa wsi Jelnica w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia do dnia 31.07.2024 roku.

- Skierowanie pisma do prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelnicy, w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia do dnia 31.07.2024 roku.

- Dokonywanie regularnych kontroli oznakowania posesji w miejscowości Jelnica przez dzielnicowego rejonu numer 4 od dnia 01.07.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

4. Podmioty współpracujace w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Proboszcz Parafi Parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim - odczytanie pisma skierowanego do parafian dotyczącego konieczności i potrzeby oznakowania swoich posesji oraz o konsekwencjach wynikających z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

- Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim  Stanowisko ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia, poprzez informowanie mieszkańców Jelnicy o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.

- Sołtys wsi Jelnica - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia, poprzez informowanie mieszkańców o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Jelnicy - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia, poprzez informowanie mieszkańców Jelnicy  o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Strona internetowa KMP Biała Podlaska – zakładka ,,Dzielnicowi Międzyrzec Podlaski".

- Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami Jelnicy w trakcie służby obchodowej przez dzielnicowego rejonu numer 4.

- Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim.

- Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Parafii Parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim.

- Odczytanie pisma przez Proboszcza Parafii Parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim skierowanego do parafian dotyczącego założeń planu priorytetowego.

- Lokalny portal informacyjny Międzyrzec.info

starszy sierżant Łukasz Szewczuk

(stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)