,,ZATWIERDZAM"                                                   Międzyrzec Podlaski, dn. 28.06.2024 roku.

Komendant Komisariatu Policji

w Międzyrzecu Podlaskim

młodszy inspektor Robert Cybulski

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO   DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 5

na okres od  01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 5 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań, jest problematyka związana z podniesieniem świadomości społecznej dotyczącej obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

i utrzymaniu jej w należytym stanie na terenie miejscowości Zaścianki. Powyższe zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z pracownikami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz służb ratunkowych jak i własnych spostrzeżeń. Obecnie znajduje się tu niespełna 100 posesji, a zagadnienie dotyczy około 40% gospodarstw. Zaścianki są miejscowością, która na terenie gminy Międzyrzec Podlaski rozbudowuje się  w domy jednorodzinne jak również budynki gospodarcze. Zabudowania stanowią typ zabudowy zwartej jak i rozproszonej. Prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym ma bardzo duże znaczenie w codziennej pracy służb (szczególnie po zmroku). Właściwe oznaczenie numerem porządkowym posesji w dużym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców tejże miejscowości.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do ograniczenia istniejącego zagrożenia w okresie objętym planem. Sposobem oceny jego realizacji będą przeprowadzone spotkania z mieszkańcami miejscowości Zaścianki, na których zostanie przedstawiona problematyka związana z zaistniałym zagrożeniem wynikającym z planu priorytetowego oraz osiągnięcie co najmniej 80% kompletności oznakowania nieruchomości

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Rozmowa z Sołtysem miejscowości Zaścianki oraz duchownymi pracującymi w parafii w miejscowości Manie, dotycząca współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia. – do dnia 31.07.2024 roku.

- Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w Domu Ludowym w Zaściankach  dotyczącego  przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku. – do dnia 31.12.2024 roku.

- Wystosowanie pisma do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na stanowisko Infrastruktury i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, w sprawie informowania społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.– do dnia  30.08.2024 roku.

- Przeprowadzenie spotkania z członkami miejscowego zespołu „Leśne Echo” dotyczącego zwiększania świadomości obowiązujących przepisów jak i konsekwencjach ich naruszania w  zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi. – do dnia 30.08.2024 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Sołtys miejscowości Zaścianki oraz Księża parafii w Maniach:  informowanie społeczności lokalnej o konieczności  przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

- Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski: informowanie społeczności lokalnej o konieczności  przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

- Zespół ludowy „Leśne Echo”: informowanie społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Podczas prowadzonych spotkań oraz realizacji zadań służbowych informowanie mieszkańców miejscowości Zaścianki o podjętym działaniu.

- Zamieszczenie informacji o wdrożeniu Planu Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5 na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w  Białej Podlaskiej.

- Wystąpienie do Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, Sołtysa miejscowości Zaścianki oraz Księży pracujących w parafii w Maniach, w sprawie informowania społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania prawa w zakresie prawidłowości oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku.

- Przekazanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim.

- Tablica ogłoszeń w sołectwie.

młodszy aspirant Michał Grochowski

(stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)