ZATWIERDZAM                          				       Piszczac, dnia 01 lipca 2024 roku.

Komendant Komisariatu Policji

w Terespolu

młodszy inspektor Krzysztof Gdula

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 4

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań
jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie parku miejskiego. Miejsce to znajduje się w Piszczacu u zbiegu ulic Plac Rynek i Spółdzielczej. Rejon parku jest miejscem ogólnodostępnym i tylko częściowo jest objęty monitoringiem. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu sprzyja popełnianiu czynów o charakterze chuligańskim. W przedmiotowym rejonie, gromadzą się osoby, zarówno dorosłe jak i młodzież. Dopuszczają się popełniania wykroczeń uciążliwych społecznie takich jak: spożywanie alkoholu, zanieczyszczanie miejsca publicznego, zakłócania ładu i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków, używanie słów nieprzyzwoitych. Skutkuje to nawarstwianiem się niepokoju, a co za tym idzie odczuwaniem obniżonego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miejscowości Piszczac. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od społeczności lokalnej, własnych obserwacji podczas obchodu oraz zagrożeń  naniesionych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, których w pierwszym półroczu 2024 roku odnotowano 5. Dodatkowo zgłoszono 5 interwencji policyjnych w rejonie parku w Piszczacu.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zachowań społecznie szkodliwych przez osoby grupujące się w zagrożonym rejonie. Miernik oceny stanowić będzie 40 procent spadek podejmowanych interwencji wobec sprawców popełnianych wykroczeń w okresie od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku w porównaniu do pierwszego półrocza 2024 oraz ograniczenie o minimum 40 procent, naniesionych zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, związanych ze spożywaniem alkoholu, dopuszczania się nieobyczajnych wybryków oraz używania słów uznanych powszechnie za nieprzyzwoite.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie wniosku do Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Posterunku Policji w Piszczacu w sprawie dyslokacji służb patrolowych w wymieniony rejon,  termin 20.07.2024 r.

- Doraźna kontrola przedmiotowego rejonu przez dzielnicowego i funkcjonariuszy Zespołu do Spraw Prewencji Posterunku Policji w Piszczacu oraz stosowanie środków represji wobec sprawców wykroczeń - od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

- Rozmowy profilaktyczne dzielnicowego z właścicielami  i pracownikami okolicznych sklepów w sprawie konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, do 01.08.2024 r.

- Inicjowanie przez dzielnicowego działań we współpracy z przewodniczącym i pełnomocnikiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym w Piszczacu,  dokonywania sprawdzeń pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, 23.07.2024 r., 25.10.2024 r.

- Rozmowy profilaktyczne z osobami popełniającymi wykroczenia porządkowe, informowanie o skutkach prawnych, od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Przewodniczący Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszczacu, pod kątem sprawdzeń sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, eliminowania zewnętrznych czynników podnoszących ryzyko nadużywania alkoholu.

- Właściciele sklepów „Lewiatan”,  „Sklep Wolscy”, „Sławex” pomoc w ograniczeniu problemu poprzez przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – zakładka Dzielnicowi Posterunku Policji w Piszczacu.

- Rozmowy profilaktyczne ze społeczeństwem  w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas".

- Zamieszczenie informacji o planie priorytetowym  na stronie internetowej Urzędu Gminy            w Piszczacu.

młodszy aspirant Daniel Pawluczuk