Biała Podlaska, dnia 30.06.2024 roku.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Białej Podlaskiej

młodszy aspirant Łukasz Panasiuk

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJE DOTYCZACE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 2

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 2 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest grupowanie się osób dorosłych oraz małoletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie restauracji McDonald's przy ul. Jana III Sobieskiego 13 w Białej Podlaskiej gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń polegających między innymi na spożywaniu alkoholu. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od pracowników restauracji, społeczności lokalnej oraz analizy zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W I półroczu 2024 roku odnotowano i potwierdzono 13 zgłoszeń w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczących „spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych”,  „aktów wandalizmu”, „żebractwa”. Przedmiotowe zagrożenie występuje głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni weekendowe.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie restauracji McDonald's. Miernikiem oceny realizacji Planu Działania Priorytetowego będzie zmniejszenie o 40 % zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w odniesieniu do pierwszego półrocza 2024 roku

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie w terminie do 15 lipca 2024 roku wystąpienia do Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej z prośbą o kierowanie patroli w omawiany rejon pod kątem ujawnienia nieletnich zagrożonych demoralizacją, reagowanie na zachowania przyczyniające się do demoralizacji nieletnich.

- Skierowanie, w terminie do 15 lipca 2024 roku wystąpienia do restauracji McDonald's z prośbą o reagowanie i informowanie o wszelkich przejawach demoralizacji osób nieletnich przebywających na terenie restauracji.

- Zorganizowanie spotkań z pracownikami restauracji McDonald's mających na celu podniesienie wiedzy w przedmiotowym temacie.

- Objęcie szczególnym nadzorem wymienionego miejsca przez dzielnicowego w trakcie obchodu. Bezwzględna represja ujawnionych wykroczeń porządkowych szczególnie uciążliwych społecznie.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Komendant Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej – kontrola wskazanego rejonu,

- reagowania na przypadki demoralizacji wśród osób nieletnich, bezwzględna represja wobec osób popełniających wykroczenia porządkowe,

- Kierownik restauracji McDonald's – reagowanie i informowanie o wszelkich przejawach demoralizacji osób nieletnich przebywających na terenie restauracji.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym.

- Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji

w Białej Podlaskiej.

- Zorganizowanie spotkań z pracownikami restauracji McDonald's mających na celu

  - podniesienie wiedzy w przedmiotowym temacie.

- Umieszczenie informacji na  portalu informacyjnym „Radiobiper.info”.

aspirant sztabowy Marcin Semeniuk