Wisznice, dnia 30.06.2024 roku.

Komendant

Komisariatu Policji

w Wisznicach

podinspektor Hubert Makaruk

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 1

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 1 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania, wykraczającego poza zakres rutynowych zadań, jest potrzeba podjęcia czynności podnoszących bezpieczeństwo seniorów, z uwagi na zagrożenie przestępczością związaną z oszustwami na tak zwanego „wnuczka”, „policjanta” . Na terenie gminy Sławatycze zamieszkuje duża liczba mieszkańców w podeszłym wieku, którzy mogą stać się ofiarami oszustw. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od społeczności lokalnej oraz własnych obserwacji podczas służby obchodowej.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości osób starczych odnośnie zagrożeń związanych z różnymi metodami działania grup przestępczych zajmujących się dokonywaniem oszustw oraz przekazanie informacji o skutkach tych zagrożeń. Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie przeprowadzenie nie mniej niż 5 spotkań w których weźmie udział około 70 seniorów.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora w Lisznej w sprawie zaplanowania spotkań z seniorami - termin do 31.07.2024 r.

- Nawiązanie współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Sławatyczach 
w sprawie zaplanowania spotkań z seniorami- termin do 31.07.2024 r.

- Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z osobami starszymi odnośnie zagrożeń związanych z oszustwami - termin od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Klub Seniora w Lisznej – pomoc przy zorganizowaniu spotkań z seniorami

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach – pomoc przy zorganizowaniu spotkań z seniorami.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informowanie społeczności lokalnej w trakcie realizowanych przez dzielnicowego zadań służbowych.

- Umieszczenie informacji dotyczących realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – zakładka „Dzielnicowi Komisariatu Policji w Wisznicach”.

- Zamieszczenie informacji dotyczących realizacji planu działania priorytetowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławatycze.

aspirant Emil Szoka