Wisznice, dnia 30.06.2024 roku.

Komendant

Komisariatu Policji

w Wisznicach

podinspektor Hubert Makaruk

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 2

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie zebranych informacji od mieszkańców gminy Tuczna oraz własnych obserwacji wynika, że w miejscowości Międzyleś znajdują się posesje nieprawidłowo oznakowanie lub całkowicie pozbawione tabliczek z numerami porządkowymi budynków. Jak ustalono prawidłowe oznaczenia ma jedynie kilkadziesiąt zamieszkałych budynków w tej miejscowości. Prawidłowe oznaczenie nieruchomości ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle istotna dla ratowania życia i zdrowia, a także bezpieczeństwa mieszkańców. Brak oznaczenia nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym powoduje znaczne utrudnienie w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Doprowadzenie do prawidłowego oznakowania posesji na poziomie 100 % w stosunku do poprzedniego stanu oraz zwiększenia świadomości społecznej, dotyczącej obowiązku oznaczenia posesji numerami porządkowymi. Zakładany cel zostanie zrealizowany 
w przypadku montażu przez mieszkańców miejscowości Międzyleś tabliczek z numerami posesji na 68 budynkach.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie wystąpienia do sołtysa miejscowości Międzyleś w sprawie informowania społeczności lokalnej o konieczności oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z niestosowania się do tego obowiązku–w terminie do 31.07.2024 r.

- Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuczna i tablicy informacyjnej 
w miejscowości Międzyleś informacji skierowanej do mieszkańców, o obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości - termin do 31.07.2024 r.

- Przeprowadzenie 3 spotkań z mieszkańcami miejscowości Międzyleś celem informowania o obowiązku prawidłowego oznaczenia nieruchomości – termin od 01.08.2024 r. do 30.11.2024 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urząd Gminy w Tucznej – umieszczenie informacji stronie internetowej urzędu.

- Wójt Gminy Tuczna – przekazanie informacji na sesjach rady gminy i sołtysom.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – zakładka „Dzielnicowi Komisariatu Policji w Wisznicach”.

- Wywieszenie informacji dotyczących realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy informacyjnej w miejscowości Międzyleś.

- Zamieszczenie informacji dotyczących realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tucznej.

młodszy aspirant Adrian Sozoniuk