Biała Podlaska dnia 30 czerwca 2024 roku.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

młodszy aspirant Łukasz Panasiuk

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 4

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest poprawa poziomu bezpieczeństwa  mieszkańców w rejonie bloków  przy  ulicy Kopernika 18-22 w Białej Podlaskiej W pobliżu znajdują się sklepy Żabka i Groszek, funkcjonujące do późnych godzin nocnych oraz boisko szklone Orlik, miejsca  te są ogólnodostępne. W przedmiotowym rejonie  w porze dziennej oraz wieczorowo nocnej,  osoby na stałe nie zamieszkujące w rejonie służbowym numer 4 dopuszczają się popełniania wykroczeń dokuczliwych społecznie. Znajdując się pod wpływem alkoholu zaczepiają mieszkańców, zanieczyszczają miejsca publiczne, publicznie dopuszczają się nieobyczajnych wybryków oraz używają słów nieprzyzwoitych wszystko to, wywołuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Nie ma żadnego monitoringu a charakterystyka zabudowy  i zagospodarowania terenu sprzyja popełnianiu powyższych wykroczeń.

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie przeprowadzonej konsultacji ze społecznością lokalną, naniesionych zagrożeń w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnych obserwacji podczas obchodu w rejonie służbowym numer 4. Ponadto w minionym półroczu 2024 roku, w w/w rejonie ujawniono 20 wykroczeń dokuczliwych społecznie

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców bloków przy ulicy Kopernika 18- 22 poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie, co doprowadzi do spadku ilości popełnianych wykroczeń o 60 procent.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie wniosku do Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej w sprawie dyslokacji służb patrolowych w wymieniony rejon, kontrola w rejonie parku oraz bezwzględna represja ujawnionych wykroczeń porządkowych szczególnie uciążliwych społecznie-01.07.2024 do 31.12.2024 roku.

- Skierowanie wystąpienia do  Komendanta Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej z prośbą o kierowanie patroli w omawiany rejon oraz bezwzględną represję ujawnionych wykroczeń porządkowych szczególnie uciążliwych społecznie- do 15.07.2024 roku.

- Skierowanie wystąpienia do  Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA z prośbą o zabezpieczenie techniczne przedmiotowego terenu (na przykład monitoring)- do 20.07.2024 roku.

- Objęcie szczególnym nadzorem wymienionego miejsca przez dzielnicowego w trakcie obchodu. Bezwzględna represja ujawnionych wykroczeń porządkowych szczególnie uciążliwych społecznie- w okresie od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Komendant Straży Miejskiej  w Białej Podlaskiej - kontrole we wskazanym rejonie.

- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda - zabezpieczenie techniczne terenu.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

Priorytetowym.

- Informowanie społeczności lokalnej podczas realizacji zadań służbowych w rejonie służbowym numer 4.

- Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

- Umieszczenie informacji na internetowych portalach informacyjnych:bp24, Radiobiper.info oraz na łamach lokalnego tygodnika Słowo Podlasia.

aspirant sztabowy Małgorzata Chazan