Biała Podlaska, dnia 29 czerwca 2024 roku.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Białej Podlaskiej

młodszy aspirant Łukasz Panasiuk

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 8

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W ostatnim okresie czasu na terenie miasta Biała Podlaska realizowany jest program rozbudowy ścieżek rowerowych. Część z nich znajduje się w rejonie numer 8 i biegnie wzdłuż ulicy Sidorskiej. Powstały również nowe drogi rowerowe wzdłuż rzeki Krzny od ulicy Brzegowej. Są one licznie uczęszczane przez rowerzystów. Pomimo ich prawidłowego oznakowania zarówno piesi, cykliści jak i kierujący pojazdami silnikowymi, z uwagi na złą interpretację, nie zawsze respektują obowiązujące znaki drogowe. Zła interpretacja oznakowania stwarza zagrożenie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie długoterminowych czynności mających na celu przeprowadzenie szeregu działań profilaktycznych prowadzących do zapoznania użytkowników dróg dla rowerów oraz właścicieli posesji w rejonie dróg rowerowych obowiązującymi przepisami w zakresie prawidłowego poruszania się po tych drogach oraz prawidłowej interpretacji ustawionych znaków drogowych. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że w okresie pierwszego półrocza 2024 r. ujawniono 160 wykroczeń popełnionych przez kierujących rowerami. To może świadczyć o nieznajomości lub celowym nierespektowaniu przepisów ruchu drogowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zapoznanie uczestników ruchu drogowego z prawidłowym zachowaniem pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami silnikowymi w obrębie dróg dla rowerów. Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie zmniejszeni zdarzeń o 30  procent.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie, w terminie do 15 lipca 2024 roku, wystąpienia do Komendanta Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej z prośbą o kierowanie patroli w omawiany rejon.

- Skierowanie, w terminie do 20 lipca 2024 roku, wystąpienia do Urząd Miasta Biała Podlaska, Gabinet Prezydenta Miasta Biała Podlaska, o umieszczenie na stronie internetowej odnośnika o informacji dotyczącej  przepisów regulujących poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych.

- Objęcie, w okresie drugiego półrocza 2024 roku szczególnym nadzorem wymienionego miejsca przez dzielnicowego w trakcie obchodu.

- zorganizowanie co najmniej 9 rozmów z osobami korzystającymi na co dzień ze ścieżek rowerowych oraz przeprowadzenie co najmniej 10 pogadanek z właścicielami nieruchomości usytuowanych przy ulicy Brzeskiej i Sidorskiej, którzy wyjeżdżając z własnych posesji przejeżdżają przez drogi dla rowerów.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  - Komendant Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej - kontrole prawidłowości poruszania się po drodze dla rowerów.

  - Urząd Miasta Biała Podlaska Gabinet Prezydenta Miasta Biała Podlaska - umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska odnośnika do informacji dotyczącej  przepisów regulujących poruszanie się rowerzystów po drogach publicznych, współdziałanie przy promowaniu bezpiecznej jazdy rowerem.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym.

- Informowanie społeczności lokalnej podczas realizacji zadań służbowych w rejonie służbowym numer 8.

- Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

- Umieszczenie informacji na internetowych portalach informacyjnych: „bp24”, „Radiobiper.info” oraz na łamach lokalnego tygodnika „ Słowo Podlasia”.

aspirant sztabowy Radosław Macieszczuk