                                                    


Międzyrzec Podlaski  01.07.2025 roku.
Komendant Komisariatu Policji       

w Międzyrzecu Podlaskim   

młodszy inspektor Robert Cybulski 

,,ZATWIERDZAM"


INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 4
na okres od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie służbowym numer 4 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest nieprawidłowe oznaczenie posesji numerami porządkowymi w miejscowości Żabce. Brak lub nieprawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym powoduje dłuższy czas dojazdu służb ratunkowym co jest realnym zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców wskazanej miejscowości. Obecnie w miejscowości Żabce znajduje się około 160 posesji z których około zaledwie 70% posiada prawidłowe oznaczenie. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych spostrzeżeń oraz informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim, z których wynika, że szczególnie o zmroku utrudnione jest szybkie dotarcie służb ratunkowych na miejsce zdarzenia z powodu braku oznakowania posesji.
2. Zakładany cel do osiągnięcia
Poprawa świadomości lokalnej społeczności przez co doprowadzenie do zwiększenia ilości prawidłowo oznakowanych posesji. Podstawą oceny realizacji planu priorytetowego będzie  doprowadzenie do oznaczenia nie mniej niż 40 % dotychczas nieoznaczonych posesji numerem porządkowym na terenie w/w miejscowości.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

· Rozmowa informująca o działaniach planu priorytetowego Proboszcza Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim informującego parafian o konieczności              i potrzebie oznakowania swoich posesji oraz o konsekwencjach wynikających z art. 64 Kodeksu Wykroczeń. Termin realizacji do dnia 31.07.2025 roku.
· Skierowanie pisma do Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, Stanowisko                       ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego w sprawie podjęcia współpracy mającej na  celu ograniczenia występowania zagrożenia. Termin realizacji do dnia 31.07.2025 roku.
· Skierowanie pisma do Sołtysa wsi Żabce w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia. Termin realizacji do dnia 31.07.2025 roku.

· Skierowanie pisma do prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabcach w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia. Termin realizacji do dnia 31.07.2025 roku.

· Dokonywanie regularnych kontroli oznakowania posesji w miejscowości Żabce przez dzielnicowego rejonu numer 4. Termin realizacji do dnia 31.12.2025 roku.

4. Podmioty współpracujace w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

· Proboszcz Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzyrzecu Podlaskim - odczytanie pisma skierowanego do parafian dotyczącego konieczności i potrzeby oznakowania swoich posesji  oraz o konsekwencjach wynikających z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.
· Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim  Stanowisko ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia poprzez informowanie mieszkańców wsi Żabce o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.

· Sołtys wsi Żabce - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia poprzez informowanie mieszkańców o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.
· Ochotnicza Straż Pożarna w Żabcach - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia poprzez informowanie mieszkańców wsi Żabce o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

· Strona internetowa KMP Biała Podlaska – zakładka ,,Dzielnicowi Międzyrzec Podlaski".

· Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami wsi Żabce w trakcie służby obchodowej przez dzielnicowego rejonu numer 4.

· Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim.
· Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP                 w Międzyrzecu Podlaskim.
· Lokalny portal informacyjny Międzyrzec.info

starszy sierżant Łukasz Szewczuk

