„ZAPOZNAŁEM SIĘ”



 Sławatycze, 30 grudnia 2025 roku
Zastępca Komendanta

Komisariatu Policji w Wisznicach

komisarz Mateusz Zalewski 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 1

na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym numer 1 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania, wykraczającego poza zakres rutynowych zadań, jest potrzeba podjęcia czynności podnoszących bezpieczeństwo seniorów, z uwagi na zagrożenie przestępczością związaną z oszustwami na tak zwanego „wnuczka”, „policjanta” . Na terenie gminy Sławatycze zamieszkuje duża liczba mieszkańców w podeszłym wieku, który mogą stać się ofiarami oszustw. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od społeczności lokalnej w tym pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach oraz własnych obserwacji podczas służby obchodowej. 
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości osób starczych odnośnie zagrożeń związanych z różnymi metodami działania grup przestępczych zajmujących się dokonywaniem oszustw oraz przekazanie informacji o skutkach tych zagrożeń. Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie przeprowadzenie nie mniej niż 5 spotkań w których weźmie udział około 70 seniorów.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora w Lisznej w sprawie zaplanowania spotkań           z seniorami - termin do 15.02.2026 roku
- Nawiązanie współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Sławatyczach w sprawie zaplanowania spotkań z seniorami- termin do 15.02.2026 roku
- Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z osobami starszymi odnośnie zagrożeń związanych z oszustwami - termin od 15.02.2026 roku do 30.06.2026 roku 

- Rozmowy z seniorami odnośnie zagrożeń związanych z oszustwami w rejonie Banku Spółdzielczego oraz Poczty w Sławatyczach przez dzielnicowego podczas służby obchodowej - termin od 1.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

-  Klub Seniora w Lisznej – pomoc przy zorganizowaniu spotkań z seniorami

-  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach – pomoc przy zorganizowaniu spotkań z seniorami

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informowanie społeczności lokalnej w trakcie realizowanych przez dzielnicowego zadań służbowych.

- Umieszczenie  informacji dotyczących realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – zakładka „Dzielnicowi Posterunku Policji w Sławatyczach”.

- Zamieszczenie informacji dotyczących realizacji planu działania priorytetowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławatycze.
Sławatycze, dnia 30 grudnia 2025 roku




st. asp. Emil Szoka
