,,ZATWIERDZAM"                                             Międzyrzec Podlaski dn. 29.12.2025 roku
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji       
w Międzyrzecu Podlaskim
 podinspektor Artur Kulicki
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 6
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 6 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania, wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana z oszustwami dokonywanych  na osobach starszych. Powyższa sytuacja ma miejsce ponieważ osoby w podeszłym wieku nie posiadają odpowiedniej wiedzy dotyczącej metod stosowanych przez oszustów, którzy wykorzystują ich sposób wychowania i chęć niesienia pomocy najbliższym. 
        Na terenie miejscowości Dołha zamieszkuje duża liczba mieszkańców powyżej 65 roku życia.  Seniorzy mogą stać się ofiarami oszustw na przykład „na wnuczka”, „policjanta”, ,,prokuratora” itp. Dotychczas prowadzone kampanie nie przynoszą określonych skutków   a problem nie został wyeliminowany. Zagrożenie zostało zdiagnozowane w trakcie służb obchodowych w związku z częstymi zapytaniami kierowanymi do dzielnicowego rejonu dotyczącymi powyższej problematyki.
2. Zakładany cel do osiągnięcia

Jak wynika z  informacji uzyskanych z Urzędu Stanu Cywilnego w Drelowie na terenie miejscowości Dołha zamieszkuje 155 osób powyżej 65 roku życia. Zakładanym celem planu będzie zwiększenie świadomości osób w podeszłym wieku w sprawie zagrożeń związanych  z różnymi metodami działania grup przestępczych, które zajmują się dokonywaniem oszustw na seniorach. Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z minimum 70% osób w wieku powyżej 65 roku życia zamieszkałych w miejscowości Dołha.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· Skierowanie wystąpienia do opiekuna Klubu Seniora w Dołdze informującego           o założeniach planu priorytetowego oraz  z prośbą o podjęcie współpracy w jego realizacji do dnia 31.01.2026 roku.
· Skierowanie wystąpienia do Proboszcza Parafii Świętej Barbary w Dołdze informującego   o założeniach planu priorytetowego oraz  z prośbą o podjęcie współpracy w jego realizacji do dnia 31.01.2026 roku.
· Skierowanie wystąpienia do Urzędu Gminy w Drelowie, Stanowisko ds. Obywatelskich  informującego o założeniach planu priorytetowego oraz  z prośbą    o podjęcie współpracy w jego realizacji do dnia 31.01.2026 roku.
· Skierowanie wystąpienia do sołtysa Dołhy  informującego o założeniach planu priorytetowego oraz z prośbą  o podjęcie współpracy w jego realizacji do dnia 31.01.2026 roku.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz          ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· Klub Seniora w Dołdze - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu zwiększenie świadomości osób w podeszłym wieku w sprawie zagrożeń związanych z oszustwami dokonywanymi na seniorach. Udział w prelekcjach organizowanych przez dzielnicowego     w siedzibie Klubu Seniora w Drelowie.
· Proboszcz  Parafii Świętej Barbary w Dołdze - informowanie parafian o założeniach planu priorytetowego w celu zwiększenia świadomości osób w podeszłym wieku     w sprawie zagrożeń związanych z oszustwami dokonywanymi na seniorach. Umieszczenie informacji o założeniach planu priorytetowego na tablicy ogłoszeń.
· Urząd Gminy w Drelowie, Stanowisko ds. Obywatelskich - podjęcie współpracy                   z dzielnicowym mającej na celu zwiększenie świadomości osób w podeszłym wieku               w sprawie zagrożeń związanych z oszustwami dokonywanymi na seniorach. Umieszczenie informacji o założeniach planu priorytetowego na tablicy ogłoszeń.
· Sołtys Dołhy -  informowanie lokalnej społeczności o założeniach planu priorytetowego  w celu zwiększenie świadomości osób w podeszłym wieku            w sprawie zagrożeń związanych  z oszustwami dokonywanymi na seniorach
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
· Strona internetowa KMP Biała Podlaska – zakładka ,,Dzielnicowi Międzyrzec Podlaski".
· Informowanie mieszkańców Dołhy o założeniach planu priorytetowego przez dzielnicowego podczas służby obchodowej.
· Informowanie mieszkańców Dołhy o założeniach planu priorytetowego przez sołtysa Dołhy podczas codziennych spotkań z lokalna społecznością.
· Informowanie parafian o założeniach planu priorytetowego przez  Proboszcza Parafii Świętej Barbary w Dołdze.
· Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń  Parafii Świętej Barbary w Dołdze.
· Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drelowie.




                                  aspirant Łukasz Niedziółka
                                                                               (stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)








