                                                                                 Biała Podlaska, dnia 30 grudnia 2024 roku
Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji 

w Białej Podlaskiej

podkomisarz Łukasz Panasiuk
„ZAPOZNAŁEM SIĘ”                                                                

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 8
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym
W rejonie służbowym numer 8 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności, oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań, jest problematyka związana z oszustwami dokonywanymi na osobach starszych. Na ulicy Francuskiej zamieszkuje duża liczba mieszkańców w podeszłym wieku. Ich bezradność, łatwowierność może zostać wykorzystana przez oszustów. Seniorzy mogą stać się ofiarami różnego rodzaju oszustw na przykład „na wnuczka”, „na policjanta”, wizyty osób podszywających się za pracowników wszelkich instytucji, organów administracji. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od społeczności lokalnej, własnych oraz analizy zaistniałych zdarzeń. W wyniku przedstawionej analizy ustalono, że w przedmiotowym rejonie doszło do 5 zgłoszeń dotyczących usiłowania oszustwa. 
2. Zakładany cel do osiągnięcia
Przybliżenie problematyki związanej z metodami działania grup przestępczych zajmujących się dokonywaniem oszustw na osobach w podeszłym wieku oraz uświadomienie tych osób o istniejącym realnym zagrożeniu wystąpienia takiego typu przestępstw. Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw o 20 %, poprzez zorganizowanie nie mniej niż 6 spotkań, w których weźmie udział około 40 seniorów, zamieszkujących w Białej Podlaskiej na ul. Francuskiej.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań
· Skierowanie wystąpienia do Klubu Seniora „Promyk” działającego przy Klubie Kultury Eureka w Białej Podlaskiej ulica Orzechowa 34 z propozycją nawiązania współpracy.

· Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez organizowanie spotkań z osobami starszymi mających na celu podniesienie świadomości i poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanymi z oszustwami.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

    planowanych przez nie do realizacji zadań

Straż Miejska w Białej Podlaskiej – podejmowanie działań profilaktycznych przez Strażnika Osiedlowego poprzez rozmowy z mieszkańcami.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu 

    priorytetowym

· informowanie społeczności lokalnej podczas realizacji zadań służbowych w rejonie służbowym numer 8.

· zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

aspirant sztabowy Radosław Macieszczuk
6. Ocena realizacji działania priorytetowego.

……………………………..                                          ………………………………………..
                  (miejscowość i data)                                                                                         (stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)

Zapoznałem się:

……………………………..                                                ………………………………
                  (miejscowość i data)                                                                                                                 (miejscowość i data)                                                                                           
……………………………..                                               ……………………………….
(pieczęć i podpis kierownika dzielnicowych)                                                            (pieczęć i podpis przełożonego kierownika dzielnicowych,  

                                                                                                                                                w przypadku gdy cel nie został osiągnięty)
