Biała Podlaska, dnia 01 lipca 2026 roku.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Białej Podlaskiej

pełniący obowiązki

młodszy aspirant Mateusz Adamiuk

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJE DOTYCZACE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 5

na okres 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 5 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest właściwe oznakowanie dzikiego kąpieliska znajdującego się w rejonie ulicy Droga Wojskowa na rzece Krzna i objęcie go nadzorem. Powyższe miejsce zagrożone znajduje się w Białej Podlaskiej w rejonie kładki dla pieszych na rzece Krzna będącej połączeniem ulicy Droga Wojskowa. W przedmiotowym rejonie zazwyczaj w okresie zimowym i wiosenno-letnim gromadzą się grupy młodych osób, które wchodzą do rzeki, morsują, kąpią się a przy tym często spożywają alkohol. Rzeka Krzna we wskazanym miejscu jest nieuregulowana, a co za tym idzie niebezpieczna. Ponadto wskazany rejon jest nie objęty nadzorem sanitarnym oraz dozorem służb ratownictwa wodnego. Ilość osób korzystających w tym miejscu z kąpieli jest bardzo duża, co w efekcie może prowadzić do niepożądanych zdarzeń takich jak zachłyśnięcia wodą, podtopienia a nawet utonięcia. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń przekazanych od mieszkańców w formie ustnej, własnych obserwacji podczas obchodu oraz analizy przeprowadzonych interwencji w rejonie służbowym, których w okresie ostatniego półrocza odnotowano 4. Ponadto powyższe miejsce wskazywane było wielokrotnie jako zagrożone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Miernikiem oceny realizacji zakładanego celu będzie doprowadzenie do prawidłowego oznakowania wskazanego miejsca oraz ograniczenie ilości zdarzeń w tym miejscu o 50% w stosunku do półrocza poprzedzającego wdrożenie planu.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie wniosku do Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KMP w Białej Podlaskiej w sprawie dyslokacji służb patrolowych w wymieniony rejon, kontrola w rejonie rzeki Krzna.

- Skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej z prośbą o kierowanie patroli w omawiany rejon.

- Skierowanie wystąpienie do Urząd Miasta Biała Podlaska Referat Wydział Inwestycji celem podjęcia działań prowadzących do właściwego oznakowania przedmiotowego rejonu.

- Objęcie szczególnym nadzorem wymienionego miejsca przez dzielnicowego w trakcie obchodu. Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez zorganizowanie 10 spotkań z mieszkańcami na terenie rejonu służbowego numer 5, a w szczególności z mieszkańcami osiedla Słoneczne Wzgórze.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Prezydent Miasta Biała Podlaska.

- Komendant Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informowanie społeczności lokalnej podczas realizacji zadań służbowych przez dzielnicowego w rejonie służbowym numer 5.

- Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

- Zamieszczeniu informacji o realizacji planu działania priorytetowego na portalu informacyjnym „Radiobipier.info”

aspirant Dariusz Romaniuk