Międzyrzec Podlaski, dnia 30 czerwca 2026 roku.

Zastępca Naczelnika

Wydziału Prewencji

Komisariatu Policji

w Międzyrzecu Podlaskim

podkom. Aneta Laskowska

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 6

na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest nieprawidłowe oznaczenie posesji numerami porządkowymi w miejscowości Strzakły. Brak lub nieprawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym powoduje dłuższy czas dojazdu służb ratunkowym co jest realnym zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców wskazanej miejscowości. Obecnie w miejscowości Strzakły znajduje się około 120 posesji z których około zaledwie 80% posiada prawidłowe oznaczenie. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych spostrzeżeń oraz informacji uzyskanych od funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim, z których wynika, że szczególnie o zmroku utrudnione jest szybkie dotarcie służb ratunkowych na miejsce zdarzenia z powodu braku oznakowania posesji.

- Zakładany cel do osiągnięcia

Poprawa świadomości lokalnej społeczności przez co doprowadzenie do zwiększenia ilości prawidłowo oznakowanych posesji. Podstawą oceny realizacji planu priorytetowego będzie doprowadzenie do oznaczenia nie mniej niż 40 % dotychczas nieoznaczonych posesji numerem porządkowym na terenie w/w miejscowości.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Rozmowa informująca o działaniach planu priorytetowego Proboszcza Parafii Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim informującego parafian o konieczności i potrzebie oznakowania swoich posesji oraz o konsekwencjach wynikających z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

- Skierowanie pisma do Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, Stanowisko ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego, w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenia występowania zagrożenia do dnia 31.07.2026 roku.

- Skierowanie pisma do Sołtysa wsi Strzakły w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia do dnia 31.07.2026 roku.

- Skierowanie pisma do prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzakłach w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia do dnia 31.07.2026 roku.

- Dokonywanie regularnych kontroli oznakowania posesji w miejscowości Strzakły przez dzielnicowego rejonu numer 4 od dnia 01.07.2026 roku do dnia 31.12.2026 roku.

- Podmioty współpracujace w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim - odczytanie pisma skierowanego do parafian dotyczącego konieczności i potrzeby oznakowania swoich posesji oraz konsekwencjach wynikających z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

- Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim, Stanowisko ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia poprzez informowanie mieszkańców wsi Strzakły o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.

- Sołtys wsi Strzakły - podjęcie współpracy z dzielnicowym mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia poprzez informowanie mieszkańców o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Strzakłach - podjęcie współpracy z dzielnicowym, mającej na celu ograniczenie występowania zagrożenia poprzez informowanie mieszkańców wsi Strzakły o założeniach planu priorytetowego oraz o skutkach wynikających z braku oznakowania posesji.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Strona internetowa KMP Biała Podlaska – zakładka „Dzielnicowi Międzyrzec Podlaski".

- Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami wsi Strzakły w trakcie służby obchodowej przez dzielnicowego rejonu numer 4.

- Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Międzyrzecu Podlaskim.

- Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Parafii Św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim.

- Lokalny portal informacyjny Międzyrzec.info

sierżant sztabowy Łukasz Szewczuk